## Plan Detallado
Tarea | Departamento | Inicio | Fin | Tipo Trabajador | Trabajador Asignado | Duracion (min) | Dias Laborables
(SM41600L8510) SMD | Electrónica | 28-07-2025 00:00 | 04-08-2025 01:15 | 1 | ELE-T1-1 | 2400 | 5.05
(SM41600L8510) AOI | Electrónica | 04-08-2025 01:15 | 12-08-2025 01:30 | 1 | ELE-T1-1 | 2880 | 6.06
(SM41600L8510) INSERCIÓN | Electrónica | 28-07-2025 00:00 | 01-08-2025 01:00 | 3 | ELE-T3-1 | 1920 | 4.04
(SM41600L8510) REVISIÓN | Electrónica | 28-07-2025 00:00 | 30-07-2025 00:30 | 2 | ELE-T2-1 | 960 | 2.02
(SM41600L8510) BARNIZADO | Electrónica | 01-08-2025 01:00 | 06-08-2025 00:45 | 3 | ELE-T3-1 | 1440 | 3.03
(SM41600L8510) VERIFICACIÓN | Electrónica | 12-08-2025 01:30 | 25-08-2025 02:00 | 1 | ELE-T1-1 | 3840 | 8.08
(41657A8700Y) INSERCIÓN | Electrónica | 30-07-2025 00:30 | 05-08-2025 01:00 | 2 | ELE-T2-1 | 1920 | 4.04
(41657A8700Y) REVISIÓN | Electrónica | 05-08-2025 01:00 | 07-08-2025 02:58 | 2 | ELE-T2-1 | 1108.8 | 2.12
(41657A8700Y) BARNIZADO | Electrónica | 06-08-2025 00:45 | 06-08-2025 04:45 | 3 | ELE-T3-1 | 240 | 1
(41657A8700Y) VERIFICACIÓN | Electrónica | 25-08-2025 02:00 | 27-08-2025 00:30 | 1 | ELE-T1-1 | 960 | 2.02
(41632A8540Y) inserción | Electrónica | 07-08-2025 02:58 | 07-08-2025 06:58 | 2 | ELE-T2-1 | 240 | 1
(41632A8540Y) REVISIÓN | Electrónica | 07-08-2025 06:58 | 07-08-2025 08:44 | 2 | ELE-T2-1 | 105.6 | 1
(41632A8540Y) BARNIZADO | Electrónica | 06-08-2025 04:45 | 08-08-2025 00:30 | 3 | ELE-T3-1 | 960 | 2.02
(41632A8540Y) VERIFICACIÓN | Electrónica | 27-08-2025 00:30 | 29-08-2025 07:03 | 1 | ELE-T1-1 | 1353.6 | 2.29
(683590500) MONTAJE | Mecánica | 04-08-2025 00:00 | 25-08-2025 03:30 | 2 | MEC-T2-1 | 6720 | 14.15
(683590500) CERRADO Y VERIFICACIÓN | Mecánica | 25-08-2025 03:30 | 01-09-2025 02:51 | 2 | MEC-T2-1 | 2496 | 5.12
(M) 41657A0610Y | Mecánica | 04-08-2025 00:00 | 11-08-2025 01:15 | 3 | MEC-T3-1 | 2400 | 5.05
(M) 41600A0204Y | Mecánica | 11-08-2025 01:15 | 12-08-2025 00:15 | 3 | MEC-T3-1 | 480 | 1.01
(41626A0000E/IPMO) PUESTO 1 | Mecánica | 01-09-2025 02:51 | 15-09-2025 05:22 | 2 | MEC-T2-1 | 4972.8 | 10.22
(41626A0000E/IPMO) PUESTO 2 | Mecánica | 15-09-2025 05:22 | 22-09-2025 01:48 | 2 | MEC-T2-1 | 2433.6 | 5.08
(41626A0000E/IPMO) PUESTO 3 | Mecánica | 04-08-2025 00:00 | 20-08-2025 02:45 | 1 | MEC-T1-1 | 5280 | 11.11
(M) 00000 | Montaje | 11-08-2025 00:00 | 19-08-2025 01:15 | 3 | MON-T3-1 | 2400 | 5.05
(M) 00001 | Montaje | 19-08-2025 01:15 | 20-08-2025 00:15 | 3 | MON-T3-1 | 480 | 1.01

## Resumen por Departamento
Departamento | Duracion (min) | Duracion (horas) | Duracion (jornadas)
Electrónica | 20328 | 338.8 | 43.72
Mecánica | 24782.4 | 413.04 | 53.3
Montaje | 2880 | 48 | 6.19

## Electrónica
Tarea | Departamento | Inicio | Fin | Tipo Trabajador | Trabajador Asignado | Duracion (min) | Dias Laborables
(SM41600L8510) SMD | Electrónica | 28-07-2025 00:00 | 04-08-2025 01:15 | 1 | ELE-T1-1 | 2400 | 5.05
(SM41600L8510) AOI | Electrónica | 04-08-2025 01:15 | 12-08-2025 01:30 | 1 | ELE-T1-1 | 2880 | 6.06
(SM41600L8510) INSERCIÓN | Electrónica | 28-07-2025 00:00 | 01-08-2025 01:00 | 3 | ELE-T3-1 | 1920 | 4.04
(SM41600L8510) REVISIÓN | Electrónica | 28-07-2025 00:00 | 30-07-2025 00:30 | 2 | ELE-T2-1 | 960 | 2.02
(SM41600L8510) BARNIZADO | Electrónica | 01-08-2025 01:00 | 06-08-2025 00:45 | 3 | ELE-T3-1 | 1440 | 3.03
(SM41600L8510) VERIFICACIÓN | Electrónica | 12-08-2025 01:30 | 25-08-2025 02:00 | 1 | ELE-T1-1 | 3840 | 8.08
(41657A8700Y) INSERCIÓN | Electrónica | 30-07-2025 00:30 | 05-08-2025 01:00 | 2 | ELE-T2-1 | 1920 | 4.04
(41657A8700Y) REVISIÓN | Electrónica | 05-08-2025 01:00 | 07-08-2025 02:58 | 2 | ELE-T2-1 | 1108.8 | 2.12
(41657A8700Y) BARNIZADO | Electrónica | 06-08-2025 00:45 | 06-08-2025 04:45 | 3 | ELE-T3-1 | 240 | 1
(41657A8700Y) VERIFICACIÓN | Electrónica | 25-08-2025 02:00 | 27-08-2025 00:30 | 1 | ELE-T1-1 | 960 | 2.02
(41632A8540Y) inserción | Electrónica | 07-08-2025 02:58 | 07-08-2025 06:58 | 2 | ELE-T2-1 | 240 | 1
(41632A8540Y) REVISIÓN | Electrónica | 07-08-2025 06:58 | 07-08-2025 08:44 | 2 | ELE-T2-1 | 105.6 | 1
(41632A8540Y) BARNIZADO | Electrónica | 06-08-2025 04:45 | 08-08-2025 00:30 | 3 | ELE-T3-1 | 960 | 2.02
(41632A8540Y) VERIFICACIÓN | Electrónica | 27-08-2025 00:30 | 29-08-2025 07:03 | 1 | ELE-T1-1 | 1353.6 | 2.29

## Mecánica
Tarea | Departamento | Inicio | Fin | Tipo Trabajador | Trabajador Asignado | Duracion (min) | Dias Laborables
(683590500) MONTAJE | Mecánica | 04-08-2025 00:00 | 25-08-2025 03:30 | 2 | MEC-T2-1 | 6720 | 14.15
(683590500) CERRADO Y VERIFICACIÓN | Mecánica | 25-08-2025 03:30 | 01-09-2025 02:51 | 2 | MEC-T2-1 | 2496 | 5.12
(M) 41657A0610Y | Mecánica | 04-08-2025 00:00 | 11-08-2025 01:15 | 3 | MEC-T3-1 | 2400 | 5.05
(M) 41600A0204Y | Mecánica | 11-08-2025 01:15 | 12-08-2025 00:15 | 3 | MEC-T3-1 | 480 | 1.01
(41626A0000E/IPMO) PUESTO 1 | Mecánica | 01-09-2025 02:51 | 15-09-2025 05:22 | 2 | MEC-T2-1 | 4972.8 | 10.22
(41626A0000E/IPMO) PUESTO 2 | Mecánica | 15-09-2025 05:22 | 22-09-2025 01:48 | 2 | MEC-T2-1 | 2433.6 | 5.08
(41626A0000E/IPMO) PUESTO 3 | Mecánica | 04-08-2025 00:00 | 20-08-2025 02:45 | 1 | MEC-T1-1 | 5280 | 11.11

## Montaje
Tarea | Departamento | Inicio | Fin | Tipo Trabajador | Trabajador Asignado | Duracion (min) | Dias Laborables
(M) 00000 | Montaje | 11-08-2025 00:00 | 19-08-2025 01:15 | 3 | MON-T3-1 | 2400 | 5.05
(M) 00001 | Montaje | 19-08-2025 01:15 | 20-08-2025 00:15 | 3 | MON-T3-1 | 480 | 1.01